## Sheet1
개인 프로젝트 계획서
프로젝트 제목 | myPortfolio (웹 기반 개인 포트폴리오 및 커뮤니티 시스템)
과정명 | 바이브코딩을 활용한 AI 기반 웹풀스택 개발 과정
이름 | 주한태
발표일 | 2026-03-20 | 담당강사 | 유영식강사님
프로젝트 주제 및 개발목적 | - MyPortfolio의 주제는 프로필 관리, 포트폴리오 전시, 커뮤니티 게시판 등 일상에서 자주 접하고 사용하는 웹 서비스의 핵심 기능들을 직접 구현한 나만의 통합 플랫폼입니다. 개발 입문 단계에서 강사님과 함께 기초를 다지며 시작한 프로젝트입니다. 단순히 주어진 기능을 완성하는 것에 그치지 않고, 학습한 내용을 내 것으로 만들기 위해 끊임없이 코드를 수정하고 기능을 확장하며 '나만의 맞춤형 사이트'로 발전시켰습니다.
구현기능 | 사용자 인증 및 계정 관리 (Auth & Member) - 커스텀 로그인 시스템: DB 데이터와 사용자 입력값을 비교하는 로직을 구현하고, 세션 방식을 통해 안정적인 로그인 상태 유지 기능을 구축했습니다. - 이메일 기반 계정 찾기: 본인 확인 후 Google SMTP를 연동하여 인증 번호를 발송하고, 이를 통해 아이디와 비밀번호를 안전하게 찾을 수 있는 서비스를 구현했습니다. - 유효성 검사가 적용된 회원가입: 빈칸이나 잘못된 데이터 입력을 방지하기 위해 프론트엔드와 백엔드 양측에서 유효성 검사 로직을 수행하여 데이터의 무결성을 보장합니다. - 마이페이지 및 회원 관리: 로그인 유저 본인의 정보 조회 및 수정을 지원하며, 자바스크립트를 활용한 동적인 회원 탈퇴(삭제) 기능을 구현했습니다. 권한별 콘텐츠 제어 (Role-based Access Control) - 관리자 전용 메뉴(ADMIN): 현재 로그인한 사용자의 권한을 식별하여 관리자에게만 회원 전체 조회 및 아이디 검색 기능이 포함된 관리자 메뉴가 노출되도록 설계했습니다. - 콘텐츠 접근 권한 분리: 포트폴리오 게시판 등 핵심 콘텐츠에 대해 관리자는 생성/수정/삭제 권한을, 일반 유저는 조회 권한만을 가지도록 차별화된 접근 제어를 적용했습니다. 커뮤니티 및 인터랙티브 기능 (Board & Interactive) - MVC 패턴 기반 자유게시판: 폼 토글 방식의 UI를 적용한 글쓰기 기능과 제목/내용 기반의 DB 검색 시스템을 MVC 아키텍처 흐름에 맞춰 구현했습니다. - 게시판 상세 기능: 게시글 리스트를 버튼 형식으로 디자인하여 접근성을 높였으며, 클릭 시 해당 번호의 상세 글로 이동하는 라우팅을 구현했습니다. - 좋아요 및 댓글 시스템: 유저당 1회 제한 로직이 포함된 좋아요 기능과 실시간 소통을 위한 댓글 작성 기능을 구축했습니다. - 이미지 갤러리: 모든 유저가 사진과 내용을 업로드할 수 있으며, 최신순 정렬 알고리즘을 통해 갤러리 형태의 레이아웃으로 출력되도록 구현했습니다. - 특화 커뮤니케이션 서비스 (Special Services) - 테마 적용 메일 발송: 헬로키티, 쿠로미 등 사용자 선택 테마에 따라 이메일 디자인이 변경되어 발송되는 맞춤형 메일링 서비스를 Google SMTP를 통해 구현했습니다. - 실시간 문의하기 시스템: 누구나 작성 가능한 문의 폼을 제공하며, 정보 기입 시 관리자의 이메일로 즉시 데이터가 전송되는 소통 창구를 마련했습니다.
개발계획 | 1주차: 요구사항 분석 및 DB 설계1주차: 프로젝트 기반 구축 및 메인 레이아웃 설계 - 프로젝트 환경 설정 및 공통 레이아웃(index 홈 화면) 개발을 통한 전체적인 웹 서비스 구조 확립 - 브랜드 정체성을 담은 로고 제작 및 하단 메뉴 배너 등 사용자 인터페이스(UI) 구성 요소 배치 - Spring Security 기반의 사용자 인증 시스템(로그인 및 회원가입) 구축 및 데이터베이스 연동 2주차: 커뮤니티 게시판 및 사용자 프로필 시스템 구현 - MVC 패턴과 MyBatis를 활용한 자유게시판의 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제) 핵심 로직 집중 개발 - 게시판 글 목록 버튼 디자인, 글쓰기 폼 토글, 검색 기능 등 게시판 사용자 경험(UX) 고도화 - 개별 사용자의 데이터를 DB에서 호출하여 관리하는 프로필 페이지 초기 기능 구현 3주차: 멀티미디어 서비스 및 외부 연동 기능 개발 - 다중 이미지 업로드 및 최신순 정렬 출력을 지원하는 이미지 갤러리 모듈 제작 - 로컬 저장소를 활용한 파일 첨부 시스템 및 시스템 안정성을 위한 데이터 입출력(I/O) 최적화 - Google SMTP API를 연동한 테마별 맞춤 메일 전송 기능 및 문의하기 시스템 구축 4주차: 포트폴리오 고도화 및 최종 리팩토링 - 바이브코딩 학습 내용을 바탕으로 프로젝트 관리용 포트폴리오 게시판 추가 및 권한 제어 적용 - 사용자 요구사항에 맞춘 프로필 수정/삭제 기능 리팩토링 및 정보 조회 성능 개선 - 전체 시스템의 예외 상황 테스트 및 최종 코드 정리를 통한 서비스 완성도 향상
사용기술 및 개발환경 | - 개발환경 : Windows 11 - 개발도구 : VS Code, Git, Gradle 8.5 - 개발언어 및 프레임워크 : Java 17, Spring Boot 3.2.4 - Persistence : MyBatis, MySQL - Security : Spring Security - API : Google SMTP