## Sheet1
개인 프로젝트 계획서
프로젝트 제목 | SNS 프로젝트 (모바일 기반 소셜 네트워크 서비스)
과정명 | 바이브코딩을 활용한 AI 기반 웹풀스택 개발 과정
이름 | 주한태
발표일 | 2026-03-25 | 담당강사 | 유영식강사님
프로젝트 주제 및 개발목적 | - SNS 프로젝트의 주제는 모바일 퍼스트 소셜 네트워크 서비스입니다. 인스타그램, 트위터 등 현대의 소셜 미디어에서 자주 사용되는 핵심 기능(피드, 스토리, 실시간 채팅, 지도 기반 장소 공유 등)을 Next.js와 Firebase를 활용하여 직접 구현하였습니다. 단순 기능 구현에 그치지 않고, 반응형 레이아웃, 프리미엄 UI/UX 디자인, 실시간 데이터 동기화 등 실무 수준의 품질을 갖춘 완성도 높은 서비스로 발전시켰습니다.
구현기능 | 소셜 피드 시스템 (Feed) - 이미지 기반 게시물 작성/수정/삭제 (CRUD) - 좋아요, 댓글, 북마크 기능 - 게시물 공유 (친구에게 메시지로 전송) - 위치 정보 및 태그 기반 게시물 분류 스토리 기능 (Stories) - 24시간 자동 만료 스토리 업로드 - 친한 친구/친구 공개범위 설정 - 스토리 보관함 (Archive) 실시간 채팅 시스템 (Messages) - 1:1 실시간 메시지 (Firebase Realtime) - 그룹 채팅 및 정산 기능 - 이미지/게시물 공유 메시지 프로필 및 사용자 관리 (Profile) - Firebase Auth 기반 회원가입/로그인 (이메일, 구글) - 프로필 편집, 팔로우/팔로잉 시스템 - 친구/친한 친구 관계 관리 지도 기반 탐색 (Discovery Map) - Google Maps API 연동 장소 시각화 - 검색 및 필터링, 현재 위치 이동 - 반응형 사이드바 + 모바일 최적화 UI 알림 시스템 (Notifications) - 좋아요, 댓글, 팔로우 실시간 알림 - 읽음/안읽음 상태 관리
개발계획 | 1주차: 프로젝트 기반 구축 및 인증 시스템 - Next.js + TypeScript 프로젝트 초기 설정 및 Firebase 연동 - Firebase Auth 기반 회원가입/로그인 시스템 구축 - 공통 레이아웃 (SideNav, BottomNav, RightPanel) 구현 2주차: 소셜 피드 및 스토리 핵심 기능 개발 - 이미지 업로드 기반 게시물 CRUD 로직 구현 - 좋아요, 댓글, 북마크 인터랙션 개발 - 24시간 만료 스토리 시스템 설계 및 구현 3주차: 실시간 채팅 및 지도 기능 개발 - Firebase Realtime Database 기반 1:1 및 그룹 채팅 구현 - Google Maps API 연동 Discovery 페이지 개발 - 그룹 정산 시스템 구축 4주차: UI/UX 고도화 및 최종 리팩토링 - 반응형 레이아웃 (모바일/태블릿/PC) 최적화 - 프리미엄 UI 디자인 적용 (글래스모피즘, 마이크로 애니메이션) - 전체 시스템 테스트 및 성능 최적화
사용기술 및 개발환경 | - 개발환경 : Windows 11 - 개발도구 : VS Code, Git - 개발언어 및 프레임워크 : TypeScript, Next.js 16 (React 19) - 스타일링 : TailwindCSS 4 - 백엔드/DB : Firebase (Firestore, Auth, Realtime DB, Storage) - API : Google Maps API - 패키지 매니저 : npm - 배포 : Vercel (예정)